| BỘ XÂY DỰNG Số: 04/2010/TT-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP) như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng công trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, trong đó khi thực hiện khoản 6 Điều này đối với công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo tính thống nhất về nguyên tắc, phương pháp và các nội dung cụ thể về lập và quản lý tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng công trình, giá xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định lựa chọn theo những quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và các nội dung cụ thể của Thông tư này.

Chương II

LẬP CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục 1

LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Điều 4. Nội dung tổng mức đầu tư

1. Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán xây dựng công trình được xác định phù hợp với nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

2. Tổng mức đầu tư là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phương án đầu tư; là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

3. Nội dung cụ thể các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP như sau:

3.1. Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí phá và tháo dỡ các công trình xây dựng; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

3.2. Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế, phí và các chi phí có liên quan khác.

3.3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

3.4. Chi phí quản lý dự án: là các chi phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:

- Chi phí tổ chức lập báo cáo đầu tư, chi phí tổ chức lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Chi phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc;

- Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Chi phí tổ chức lập, thẩm định hoặc thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình;

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng;

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường của công trình;

- Chi phí tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Chi phí tổ chức kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

- Chi phí tổ chức thực hiện các công việc quản lý khác.

3.5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

- Chi phí khảo sát xây dựng;

- Chi phí lập báo cáo đầu tư, lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án;

- Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc;

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình;

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán công trình;

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;

- Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng,...

- Chi phí tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn);

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành;

- Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Chi phí kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

- Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);

- Chi phí quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng;

- Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác.

3.6. Chi phí khác: là những chi phí không thuộc các nội dung quy định tại điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 nêu trên nhưng cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, bao gồm:

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ;

- Chi phí bảo hiểm công trình;

- Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường;

- Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;

- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình;

- Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình;

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao trừ giá trị sản phẩm thu hồi được;

- Các khoản phí và lệ phí theo quy định;

- Một số khoản mục chi phí khác.

3.7. Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

- Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

- Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo thời gian thực hiện dự án (tính bằng năm), tiến độ phân bổ vốn hàng năm của dự án và chỉ số giá xây dựng.

4. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, ngoài các nội dung được tính toán trong tổng mức đầu tư nói trên, còn được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho phù hợp với tính chất, đặc thù của loại dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 5. Phương pháp lập tổng mức đầu tư

1. Các phương pháp lập tổng mức đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 1 của Thông tư này. Chủ đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn phương pháp lập tổng mức đầu tư phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của dự án.

2. Trong trường hợp chủ đầu tư chưa đủ căn cứ để xác định chi phí quản lý dự án do chưa đủ điều kiện để xác định được tổng mức đầu tư, nhưng cần triển khai các công việc chuẩn bị dự án thì chủ đầu tư lập dự toán cho công việc này để dự trù chi phí và triển khai thực hiện công việc. Chi phí nói trên sẽ được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư.

3. Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác của dự án nếu chưa có quy định hoặc chưa tính được ngay thì được bổ sung và dự tính để đưa vào tổng mức đầu tư.

4. Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính đến khả năng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế.

Mục 2

LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Điều 6. Nội dung dự toán công trình

1. Dự toán công trình được tính toán và xác định theo công trình xây dựng cụ thể, trên cơ sở khối lượng các công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng công trình.

2. Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

3. Nội dung cụ thể các khoản mục chi phí trong dự toán công trình được quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP như sau:

3.1. Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

3.1.1. Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí trực tiếp khác. Chi phí trực tiếp khác là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ trực tiếp thi công xây dựng công trình như chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên và không xác định được khối lượng từ thiết kế.

3.1.2. Chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.

3.1.3. Thu nhập chịu thuế tính trước: là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình.

3.1.4. Thuế giá trị gia tăng: là khoản thuế phải nộp theo quy định của nhà nước và được tính trên tổng giá trị các khoản mục chi phí tại các tiết 3.1.1, 3.1.2 và 3.1.3 nêu trên.

3.2. Chi phí thiết bị được tính cho công trình, hạng mục công trình bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và các chi phí khác có liên quan. Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm: giá mua (kể cả chi phí thiết kế và giám sát chế tạo), chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

3.3. Chi phí quản lý dự án bao gồm: các khoản mục chi phí như quy định tại điểm 3.4 khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

3.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: các khoản mục chi phí như quy định tại điểm 3.5 khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

Đối với các dự án có nhiều công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự toán công trình không bao gồm: chi phí lập báo cáo đầu tư, chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án; chi phí tư vấn quản lý dự án.

3.5. Chi phí khác: bao gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm 3.6 khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

Đối với các dự án có nhiều công trình thì chi phí khác của dự toán công trình không bao gồm: chi phí rà phá bom mìn, vật nổ, chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được), các khoản phí và lệ phí.

3.6. Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.

4. Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư có thể xác định tổng dự toán của dự án để phục vụ cho việc quản lý chi phí. Tổng dự toán của dự án được xác định bằng cách cộng các dự toán chi phí của các công trình và các chi phí có liên quan thuộc dự án.

5. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, dự toán công trình có thể được xác định bằng dự toán các gói thầu đấu thầu quốc tế, dự toán các gói thầu đấu thầu trong nước và dự toán các phần việc không tổ chức đấu thầu. Tuỳ theo yêu cầu và phạm vi đấu thầu, dự toán các gói thầu chỉ bao gồm chi phí xây dựng hoặc bao gồm cả chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác phân bổ cho từng gói thầu như nội dung trong khoản 1, khoản 5 Điều 7, khoản 3 Điều 16, khoản 1 Điều 17 và Phụ lục số 6 của Thông tư này.

Điều 7. Phương pháp lập dự toán công trình

1. Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo một trong các phương pháp nêu tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dưới đây. Tư vấn lập dự toán công trình có trách nhiệm lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của công trình và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của phương pháp lập dự toán công trình mình lựa chọn. Chủ đầu tư căn cứ vào đặc điểm, tính chất và điều kiện cụ thể của công trình để quyết định phương pháp lập dự toán.

1.1. Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình

1.1.1. Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình hoặc giá xây dựng tổng hợp của công trình. Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp của công trình.

Đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp của công trình được quy định tại Điều 10 của Thông tư này.

Chi phí trực tiếp khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.7 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế, chi phí trực tiếp khác được lập thành một khoản mục riêng thuộc chi phí xây dựng và được xác định bằng dự toán hoặc định mức tỷ lệ tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng công trình và yêu cầu của việc tổ chức đấu thầu quốc tế.

1.1.2. Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Trường hợp cần thiết nhà thầu thi công công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 2,5% trên chi phí nhân công và máy thi công.

Đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thông lệ quốc tế.

1.1.3. Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung theo quy định đối với từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Trường hợp cần thiết phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình thì thu nhập chịu thuế tính trước tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung.

1.1.4. Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng áp dụng theo quy định hiện hành.

1.1.5. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ trên không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này.

Đối với trường hợp đấu thầu thì khoản mục chi phí này phải tính trong giá gói thầu, giá dự thầu.

1.2. Tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng.

1.2.1. Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp có thể xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng. Tổng khối lượng hao phí các loại vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho từng khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình.

Hướng dẫn xác định bảng giá tương ứng về giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại Điều 11 của Thông tư này.

1.2.2. Cách xác định chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công như hướng dẫn tại điểm 1.1 Điều này.

1.3. Tính trên cơ sở công trình có các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã và đang thực hiện.

Chi phí xây dựng của các công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, các công trình thông dụng, đơn giản có thể được xác định dựa trên cơ sở chi phí xây dựng của các công trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã và đang thực hiện và quy đổi các khoản mục chi phí theo địa điểm xây dựng và thời điểm lập dự toán.

Các công trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự là những công trình xây dựng có cùng loại, cấp công trình, quy mô, công suất của dây chuyền thiết bị, công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau.

1.4. Tính theo suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí xây dựng đối với các công trình tại điểm 1.3 nêu trên cũng có thể xác định trên cơ sở diện tích hoặc công suất sử dụng và suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Các phương pháp xác định chi phí xây dựng tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 3 của Thông tư này. Đối với các công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, các công trình đơn giản, thông dụng khác thì chi phí xây dựng của các công trình trên có thể được xác định bằng định mức chi phí tỷ lệ.

2. Xác định chi phí thiết bị

2.1. Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo một trong các cách dưới đây:

- Đối với những thiết bị đã xác định được giá có thể tính theo số lượng, chủng loại từng loại thiết bị hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ và giá một tấn, một cái hoặc toàn bộ dây chuyền thiết bị tương ứng.

- Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể dự tính theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.

Đối với các thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một tấn (hoặc một đơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện.

2.2. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự tính tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng công trình.

2.3. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định bằng cách lập dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng.

Trường hợp thiết bị đã được lựa chọn thông qua đấu thầu thì chi phí thiết bị bao gồm giá trúng thầu và các khoản chi phí theo các nội dung nêu trên được ghi trong hợp đồng.

3. Xác định chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở tham khảo định mức chi phí tỷ lệ do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán.

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở tham khảo định mức chi phí tỷ lệ do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Trường hợp các công trình của dự án phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc thì chi phí tư vấn được lập dự toán theo quy định hiện hành phù hợp với yêu cầu sử dụng tư vấn cho công trình hoặc giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết để ghi vào dự toán.

5. Xác định chi phí khác

Chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc bằng định mức chi phí tỷ lệ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.

Đối với một số công trình xây dựng chuyên ngành có các yếu tố chi phí đặc thù, công trình sử dụng vốn ODA, nếu còn các chi phí khác có liên quan thì được bổ sung các chi phí này. Chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Một số chi phí khác nếu chưa tính được ngay thì được dự tính đưa vào dự toán công trình.

6. Xác định chi phí dự phòng

- Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

- Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo thời gian xây dựng công trình (tính bằng tháng, quý, năm) và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình, theo từng khu vực xây dựng.

Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán công trình được xác định như quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư này.

Các phương pháp xác định chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng nêu tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều này và tổng hợp dự toán xây dựng công trình được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.

Mục 3

LẬP ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 8. Hệ thống định mức xây dựng

1. Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí tỷ lệ.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và các định mức xây dựng khác.

3. Định mức chi phí tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại công việc trong hoạt động xây dựng bao gồm: định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và một số định mức chi phí tỷ lệ khác.

Điều 9. Phương pháp lập định mức xây dựng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật được lập theo trình tự sau:

- Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu của công trình, thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp.

- Xác định thành phần công việc từ khi  bắt đầu đến khi hoàn thành, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.

- Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.

- Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp  các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.

Phương pháp lập định mức kinh tế - kỹ thuật được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 5 của Thông tư này.

2. Định mức chi phí tỷ lệ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 10. Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình

1. Hệ thống giá xây dựng công trình bao gồm: đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp được dùng để lập, điều chỉnh chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình.

2. Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng của công trình xây dựng cụ thể.

3. Giá xây dựng tổng hợp là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một nhóm loại công tác xây dựng, một đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình.

4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian và là cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng bao gồm: chỉ số giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí (bao gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình) và chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Điều 11. Phương pháp lập giá xây dựng công trình

1. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

1.1. Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan.

1.2. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường được hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này.

2. Phương pháp lập giá xây dựng tổng hợp công trình

2.1. Giá xây dựng tổng hợp công trình được lập theo nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình đã được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

2.2. Phương pháp lập giá xây dựng tổng hợp công trình được hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này.

3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Chương 3

QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục 1

QUẢN LÝ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng công trình

1. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các trường hợp không phải lập dự án, chủ đầu tư phải xác định tổng mức đầu tư để tính toán hiệu quả đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do người quyết định đầu tư phê duyệt là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

2. Nội dung, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Người quyết định đầu tư giao cho đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt.

3. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thẩm tra tổng mức đầu tư thì nội dung thẩm tra như nội dung thẩm định; chi phí thẩm tra được xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

4. Kết quả thẩm định hoặc thẩm tra tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục số 7 của Thông tư này.

Điều 13. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

1. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án;

2. Nội dung, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh được quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung. Giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung được xác định thành một khoản chi phí riêng và phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi quyết định phê duyệt.

Mục 2

QUẢN LÝ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Điều 14. Thẩm định, phê duyệt dự toán công trình

1. Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán công trình quy định tại Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

2. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán công trình. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thẩm tra dự toán công trình thì nội dung thẩm tra như nội dung thẩm định của chủ đầu tư; chi phí thẩm tra được xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3. Kết quả thẩm định hoặc thẩm tra dự toán công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 7 của Thông tư này.

Điều 15. Điều chỉnh dự toán công trình

1. Dự toán công trình được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này;

- Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

2. Dự toán công trình điều chỉnh được xác định bằng dự toán công trình đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán công trình bổ sung.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra và phê duyệt dự toán công trình điều chỉnh.

4. Dự toán công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Phương pháp xác định dự toán công trình bổ sung được hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư này.

Mục 3

QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 16. Quản lý định mức xây dựng

1. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng công trình, công bố định mức xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư này tổ chức xây dựng và công bố định mức cho các công tác xây dựng đặc thù của Bộ, địa phương chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và định kỳ hàng năm gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn

3.1. Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư này tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố quy định tại khoản 1 Điều này hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

3.2. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng nói trên và tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức đã thực hiện.

3.3. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3.4. Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hồ sơ trình phê duyệt các định mức đã được điều chỉnh hoặc xây dựng mới theo hướng dẫn tại Phụ lục số 8 của Thông tư này.

Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế, trường hợp sử dụng, vận dụng định mức của nước ngoài cho một số công tác xây dựng đặc thù riêng biệt để lập đơn giá và dự toán xây dựng công trình thì các định mức này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công của công trình và được chấp nhận trước của chủ đầu tư.

Điều 17. Quản lý giá xây dựng công trình

1. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở có liên quan căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình biến động giá cả của địa phương tổ chức xác định và công bố kịp thời hệ thống giá xây dựng công trình, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình.

Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập hoặc thẩm tra đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp, chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp xây dựng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp và chỉ số giá xây dựng do mình lập.

Đối với các đơn giá xây dựng trong dự toán gói thầu đấu thầu quốc tế, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thẩm tra về tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng này trước khi sử dụng.

4. Nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng thực hiện quản lý giá xây dựng công trình như quy định tại Điều 27 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Xử lý chuyển tiếp

Việc thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 34 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế cho Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; - Website của Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra; - Lưu: VP, VKT, Vụ KTXD (S). | KT. BỘ TRƯỞNG Thứ trưởng Đã ký Trần Văn Sơn |
| --- | --- |

Phô lôc sè 1

Ph¬ng ph¸p lËp Tæng møc ®Çu t

(KÌm theo Th«ng t sè: 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

Tæng møc ®Çu t ®îc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi) hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y:

1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n

Tæng møc ®Çu t  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

V = GXD + GTB + GBT, T§C + GQLDA + GTV + GK + GDP	(1.1)

Trong ®ã:

- V : tæng møc ®Çu t cña  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

- GXD : chi phÝ x©y dùng;

- GTB : chi phÝ thiÕt bÞ;

- GBT, T§C: chi phÝ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c;

- GQLDA: chi phÝ qu¶n lý‎ dù ¸n;

- GTV : chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng;

- GK : chi phÝ kh¸c;

- GDP : chi phÝ dù phßng.

1.1.  X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng

Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n (GXD) b»ng tæng chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + … + GXDCTn        (1.2)

Trong ®ã:

- n: sè c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.

Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

m

GXDCT = (∑QXDj x Zj + GQXDK) x (1 + TGTGT-XD)    (1.3)

j=1

Trong ®ã:

- QXDj: khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu hoÆc bé phËn kÕt cÊu chÝnh thø j cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n (j=1m);

- Zj: ®¬n gi¸ c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu hoÆc ®¬n gi¸ theo bé phËn kÕt cÊu chÝnh thø j cña c«ng tr×nh. §¬n gi¸ cã thÓ lµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®Çy ®ñ hoÆc gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ trùc tiÕp vµ c¶ chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc). Trêng hîp Zj lµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ th× chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc tæng hîp theo B¶ng 3.1 Phô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy;

- GQXDK: chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng t¸c kh¸c hoÆc bé phËn kÕt cÊu kh¸c cßn l¹i cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc íc tÝnh theo tû lÖ (%) trªn tæng chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu hoÆc tæng chi phÝ x©y dùng c¸c bé phËn kÕt cÊu chÝnh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.

Tuú theo tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng mµ íc tÝnh tû lÖ (%) cña chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng t¸c kh¸c hoÆc bé phËn kÕt cÊu kh¸c cßn l¹i cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.

- TGTGT_XD: møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng.

1.2.  X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ

C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n vµ nguån th«ng tin, sè liÖu cã ®îc cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ  cña dù ¸n:

1.2.1. Trêng hîp dù ¸n cã c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu chi tiÕt vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ tõng thiÕt bÞ hoÆc gi¸ trÞ toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ gi¸ mét tÊn, mét c¸i hoÆc toµn bé d©y chuyÒn thiÕt bÞ t¬ng øng th× chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n (GTB) b»ng tæng chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.

Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n nªu ë môc 2 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t nµy.

1.2.2.Trêng hîp dù ¸n cã th«ng tin vÒ gi¸ chµo hµng ®ång bé vÒ thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ (bao gåm c¸c chi phÝ nªu t¹i ®iÓm 3.2 kho¶n 3 §iÒu 4 cña Th«ng t nµy) cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ cung øng thiÕt bÞ th× chi phÝ thiÕt bÞ (GTB) cña dù ¸n cã thÓ ®îc lÊy trùc tiÕp tõ c¸c b¸o gi¸ hoÆc gi¸ chµo hµng thiÕt bÞ ®ång bé nµy.

1.2.3. Trêng hîp dù ¸n chØ cã th«ng tin, d÷ liÖu chung vÒ c«ng suÊt, ®Æc tÝnh kü thuËt cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ th× chi phÝ thiÕt bÞ cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh theo chØ tiªu suÊt chi phÝ thiÕt bÞ tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh, vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.8) t¹i môc 2 cña Phô lôc nµy hoÆc dù tÝnh theo theo b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp, nhµ s¶n xuÊt hoÆc gi¸ nh÷ng thiÕt bÞ t¬ng tù trªn thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n hoÆc cña c«ng tr×nh cã thiÕt bÞ t¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn.

1.3. X¸c ®Þnh chi phÝ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c

Chi phÝ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c (GBT, T§C) ®îc x¸c ®Þnh theo khèi lîng ph¶i båi thêng, t¸i ®Þnh c cña dù ¸n vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc vÒ gi¸ båi thêng, t¸i ®Þnh c t¹i ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc ban hµnh.

1.4. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý‎ dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ c¸c chi phÝ kh¸c

Chi phÝ qu¶n lý‎ dù ¸n (GQLDA), chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng (GTV) vµ chi phÝ kh¸c (GK) ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ tû lÖ nh môc 3, 4, 5 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t nµy. Tæng c¸c chi phÝ nµy (kh«ng bao gåm l·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vµ vèn lu ®éng ban ®Çu) còng cã thÓ ®îc íc tÝnh tõ 1015% cña tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n.

Vèn lu ®éng ban ®Çu (VLD) (®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh) vµ l·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (LVay) (®èi víi dù ¸n cã sö dông vèn vay) th× tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ vèn cña tõng dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh.

1.5. X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh (GDP1) và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) theo công thức:

GDP= GDP1 + GDP2             (1.4)

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh GDP1 xác định theo công thức sau:

GDP1= (GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK) x Kps    (1.5)

Trong đó:

- Kps: hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 10%.

Riêng đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh Kps = 5%.

Khi tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) cần căn cứ vào độ dài thời gian thực hiện dự án, tiến độ phân bổ vốn, tình hình biến động giá trên thị trường trong thời gian thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình và khu vực xây dựng. Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định theo công thức sau:

T

GDP2  =  (Vt - LVayt){[1 + (IXDCTbq ±ΔIXDCT)]t - 1}	(1.6)

t=1

Trong đó:

- T: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (năm);

- t: số thứ tự năm phân bổ vốn thực hiện dự án (t = 1T) ;

- Vt: vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t;

- LVayt: chi phí lãi vay của vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t.

- IXDCTbq: mức độ trượt giá bình quân tính trên cơ sở bình quân các chỉ số giá xây dựng công trình theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng);

±ΔIXDCT: mức dự báo biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế so với mức độ trượt giá bình quân năm đã tính.

2. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp, suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh

Trêng hîp x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh th× cã thÓ sö dông chØ tiªu suÊt chi phÝ x©y dùng (SXD) vµ suÊt chi phÝ thiÕt bÞ (STB) hoÆc gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó tÝnh chi phÝ ®Çu t x©y dùng cho tõng c«ng tr×nh thuéc dù ¸n vµ tæng møc ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.1) t¹i môc 1 cña Phô lôc nµy.

2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng

Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n (GXD) b»ng tæng chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.2) t¹i môc 1 cña Phô lôc nµy. Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (GXDCT) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GXDCT = SXD  x N + CCT-SXD 	(1.7)

Trong ®ã:

- SXD: suÊt chi phÝ x©y dùng tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô hoÆc ®¬n gi¸ x©y dùng tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh  thuéc dù ¸n;

- CCT-SXD: c¸c kho¶n môc chi phÝ cha ®îc tÝnh trong suÊt chi phÝ x©y dùng hoÆc cha tÝnh trong ®¬n gi¸ x©y dùng tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc mét ®¬n vÞ c«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n;

- N: diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.

2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ

Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n (GTB) b»ng tæng chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh (GTBCT) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GTB =  STB  x N + CCT-STB		(1.8)

Trong ®ã:

- STB: suÊt chi phÝ thiÕt bÞ tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc mét ®¬n vÞ c«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh thuéc dù ¸n;

- CPCT-STB: c¸c kho¶n môc chi phÝ cha ®îc tÝnh trong suÊt chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh  thuéc dù ¸n.

2.3. X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ kh¸c

C¸c chi phÝ kh¸c gåm chi phÝ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c, chi phÝ qu¶n lý‎ dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, c¸c chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 1.3, 1.4, 1.5 môc 1 cña Phô lôc nµy.

3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo sè liÖu cña dù ¸n cã c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù ®· thùc hiÖn

C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng cã cïng lo¹i, cÊp c«ng tr×nh, qui m«, c«ng suÊt cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ (®èi víi c«ng tr×nh s¶n xuÊt) t¬ng tù nhau.

Tïy theo tÝnh chÊt, ®Æc thï cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù ®· thùc hiÖn vµ møc ®é nguån th«ng tin, sè liÖu cña c«ng tr×nh cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t:

3.1. Trêng hîp cã ®Çy ®ñ th«ng tin, sè liÖu vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù ®· thùc hiÖn th× tæng møc ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

n  			       n

V =  ∑ GCTTTi x Ht x Hkv  ∑ CCT-CTTTi           (1.9)

i=1                    	                    i=1

Trong ®ã:

- n: sè lîng c«ng tr×nh t¬ng tù ®· thùc hiÖn;

- i: sè thø tù cña c«ng tr×nh t¬ng tù ®· thùc hiÖn;

- GCTTTi: chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh t¬ng tù ®· thùc hiÖn thø i cña dù ¸n ®Çu t  (i = 1n);

- Ht: hÖ sè qui ®æi vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

- Hkv: hÖ sè qui ®æi vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n;

- CCT-CTTTi: nh÷ng chi phÝ cha tÝnh hoÆc ®· tÝnh trong chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh t¬ng tù ®· thùc hiÖn thø i.

Trêng hîp tÝnh bæ sung thªm (+GCT-CTTTi) nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cña dù ¸n ®ang tÝnh to¸n nhng cha tÝnh ®Õn trong chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n t¬ng tù. Trêng hîp gi¶m trõ (-GCT-CTTTi) nh÷ng chi phÝ ®· tÝnh trong chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n t¬ng tù nhng kh«ng phï hîp hoÆc kh«ng cÇn thiÕt cho dù ¸n ®ang tÝnh to¸n.

3.2. Trêng hîp víi nguån sè liÖu vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù ®· thùc hiÖn chØ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh th× cÇn qui ®æi c¸c chi phÝ nµy vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n. Trªn c¬ së chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ ®· quy ®æi nµy, c¸c chi phÝ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng ®îc x¸c ®Þnh t¬ng tù nh híng dÉn t¹i ®iÓm 1.3, 1.4, 1.5 môc 1 cña Phô lôc nµy.

4. Ph¬ng ph¸p kÕt hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t

§èi víi c¸c dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, tuú theo ®iÒu kiÖn, yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vµ nguån sè liÖu cã ®îc cã thÓ vËn dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p nªu trªn ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.

Phụ lục số 2

PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

của Bộ Xây dựng)

Dự toán công trình được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng (GXD); chi phí thiết bị (GTB); chi phí quản lý dự án (GQLDA); chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV); chi phí khác (GK) và chi phí dự phòng (GDP).

Dự toán công trình được xác định theo công thức sau:

GXDCT	= GXD + GTB  + GQLDA + GTV + GK + GDP	(2.1)

Dự toán công trình được tổng hợp theo Bảng 2.1 của Phụ lục này.

1. Xác định chi phí xây dựng (GXD)

Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo một trong các phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

2. Xác định chi phí thiết bị (GTB)

Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định theo công thức sau:

GTB = GMS + GĐT  + GLĐ	    (2.2)

Trong đó:

- GMS: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ;

- GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ;

- GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.

2.1. Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ đượcxác định theo công thức sau:

n

GMS  =  [QiMi x (1 + TiGTGT-TB)]	 	(2.3)

i=1

Trong đó:

- Qi: khối lượng hoặc số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i = 1ữn);

- Mi: giá tính cho một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i = 1ữn), được xác định theo công thức:

Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T         (2.4)

Trong đó:

- Gg: giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi  cung ứng thiết bị tại Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đã gồm cả chi phí thiết kế và giám sát chế tạo;

- Cvc: chi phí vận chuyển một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị  số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) từ nơi mua hay từ cảng Việt Nam đến công trình;

- Clk: chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu;

- Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại hiện trường;

- T: thuế và phí bảo hiểm, kiểm định thiết bị (nhóm thiết bị);

- TiGTGT-TB : mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với loại thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i = 1ữn).

Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể dự tính theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.

Đối với các loại thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một tấn (hoặc một đơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện.

2.2. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được tính bằng cách lập dự toán hoặc dự tính tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án.

2.3. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được lập dự toán như đối với chi phí xây dựng.

Chi phí thiết bị được tổng hợp theo Bảng 2.2 của Phụ lục này.

3. Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA)

Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau:

GQLDA  =  T x (GXDtt + GTBtt) 	(2.5)

Trong đó :

- T: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án;

- GXDtt : chi phí xây dựng trước thuế;

- GTBtt : chi phí thiết bị trước thuế.

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV)

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo công thức sau:

n                                                  m

GTV  =   Ci x (1 + TiGTGT-TV) +  Dj x (1 + TjGTGT-TV)         (2.6)

i=1                                               j=1

Trong đó:

- Ci: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i=1ữn);

- Dj: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán (j=1ữm);

- TiGTGT-TV: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ;

- TjGTGT-TV: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán.

5. Xác định chi phí khác (GK)

Chi phí khác được xác định theo công thức sau:

n                                               m                                                 l

GK  =   Ci x (1 + TiGTGT-K) +  Dj x (1 + TjGTGT-K) +  Ek      (2.7)

i=1                                            j=1                                             k=1

Trong đó :

- Ci: chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i=1ữn);

- Dj: chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán (j=1ữm);

- Ek: chi phí khác thứ k có liên quan khác (k=1l);

- TiGTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ;

- TjGTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán.

6. Xác định chi phí dự phòng (GDP)

Chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố: dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá.

Chi phí dự phòng được xác định theo công thức sau:

GDP = GDP1 + GDP2        (2.8)

Trong đó:

- GDP1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định theo công thức:

GDP1  = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kps	(2.9)

Kps là hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 5%.

- GDP2 : chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định như đối với chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư tại công thức (1.6) của Phụ lục số 1, trong đó Vt là mức dự toán công trình trước chi phí dự phòng.

Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán công trình là thời gian xây dựng công trình được tính bằng tháng, quý, năm.

Bảng 2.1 . Tổng hợp dự  toán công trình

Ngày ......... tháng........... năm ..........

Công trình:

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | #### Chi phí xây dựng |  |  | GXD |
| 2 | #### Chi phí thiết bị |  |  | GTB |
| 3 | #### Chi phí quản lý dự án |  |  | GQLDA |
| 4 | #### Chi tư vấn đầu tư xây dựng |  |  | GTV |
| 4.1 | #### Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc |  |  |  |
| 4.2 | #### Chi phí thiết kế xây dựng công trình |  |  |  |
| ….. | #### ……………………………………. |  |  |  |
| 5 | Chi phí khác |  |  | GK |
| 5.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  |
| 5.2 | Chi phí bảo hiểm công trình |  |  |  |
| ….. | …………………………………… |  |  |  |
| 6 | #### Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2) |  |  | GDP |
| 6.1 | #### Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh |  |  | GDP1 |
| 6.2 | #### Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá |  |  | GDP2 |
|  | TỔNG CỘNG ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6) |  |  | GXDCT |

Ngêi lËp                                                Ngêi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                   (ký, hä tªn)

Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

B¶ng 2.2. tæng hîp chi phÝ thiÕt bÞ

Ngµy ........ th¸ng ......... n¨m ............

C«ng tr×nh:

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ tríc thuÕ | ##### ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | Gi¸ trÞ sau thuÕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ |  |  |  |
| 1.1 | ….. |  |  |  |
| 1.2 | ….. |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  | GTB |

Ngêi lËp                                                Ngêi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                   (ký, hä tªn)

Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

Phô lôc sè 3

Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng

(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công theo một trong các phương pháp sau:

1. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo khèi lîng vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

1.1. X¸c ®Þnh theo khèi lîng vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

1.1.1. Khèi lîng c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, tõ yªu cÇu, nhiÖm vô cÇn thùc hiÖn cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh phï hîp víi danh môc vµ néi dung c«ng t¸c x©y dùng trong ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

1.1.2. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ lµ ®¬n gi¸ kh«ng ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng) hoÆc ®¬n gi¸ ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc).

Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh híng dÉn t¹i Phô lôc sè 6 cña Th«ng t nµy.

1.2. X¸c ®Þnh theo khèi lîng vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp

1.2.1. Khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng theo gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, nhiÖm vô c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®îc tæng hîp tõ mét nhãm c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®Ó t¹o thµnh mét ®¬n vÞ kÕt cÊu hoÆc bé phËn cña c«ng tr×nh.

1.2.2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®îc lËp t¬ng øng víi danh môc vµ néi dung cña khèi lîng nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp cã thÓ lµ gi¸ kh«ng ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng) hoÆc gi¸ ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc) ®îc lËp trªn c¬ së ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ tæng hîp theo B¶ng 3.3 cña Phô lôc nµy.

Ph¬ng ph¸p lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp híng dÉn t¹i Phô lôc sè 6 cña Th«ng t nµy.

* Chi phÝ x©y dùng tÝnh theo khèi lîng vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ ®îc x¸c ®Þnh vµ tæng hîp theo B¶ng 3.1 díi ®©y.

B¶ng 3.1. tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng tÝnh theo

®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng

tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ

Ngµy ......... th¸ng........... n¨m ..........

C«ng tr×nh:

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung chi phÝ | C¸ch tÝnh | Gi¸ trÞ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phÝ trùc tiÕp |  |  |  |
| 1 | Chi phÝ vËt liÖu | n  Qj x Djvl + CLVL j=1 |  | VL |
| 2 | Chi phÝ nh©n c«ng | m  Qj x Djnc x (1 + Knc) j=1 |  | NC |
| 3 | Chi phÝ m¸y thi c«ng | h  Qj x Djm x (1 + Kmtc) j=1 |  | M |
| 4 | Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c | (VL+NC+M) x tû lÖ |  | TT |
|  | Chi phÝ trùc tiÕp | VL+NC+M+TT |  | T |
| II | Chi phÝ chung | T x tû lÖ |  | C |
| iii | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc | (T+C) x tû lÖ |  | TL |
|  | Chi phÝ x©y dùng tríc thuÕ | (T+C+TL) |  | G |
| IV | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
|  | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  | GXD |
| V | Chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng | G x tû lÖ x (1+GTGT) |  | GxDNT |
|  | Tæng céng | GXD + GXDNT |  |  |

Ngêi lËp                                                Ngêi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                   (ký, hä tªn)

Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

Trong ®ã:

+ Trêng hîp chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo khèi lîng vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ:

- Qj lµ khèi lîng mét nhãm danh môc c«ng t¸c hoÆc mét ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn thø j cña c«ng tr×nh;

- Djvl, Djnc, Djm lµ chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong gi¸ x©y dùng tæng hîp mét nhãm danh môc c«ng t¸c hoÆc mét ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn thø j cña c«ng tr×nh;

+ Trêng hîp chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo c¬ së khèi lîng vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ:

- Qj lµ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng thø j;

- Djvl, Djnc, Djm lµ chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh cña c«ng t¸c x©y dùng thø j;

Chi phÝ vËt liÖu (Djvl), chi phÝ nh©n c«ng (Djnc), chi phÝ m¸y thi c«ng (Djm) trong ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ ®îc tÝnh to¸n vµ tæng hîp theo B¶ng 3.3 cña Phô lôc nµy vµ lµ mét phÇn trong hå s¬ dù to¸n c«ng tr×nh.

- CLVL: chªnh lÖch vËt liÖu ®îc tÝnh b»ng ph¬ng ph¸p bï trõ vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc b»ng hÖ sè ®iÒu chØnh;

- Knc, Kmtc : hÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (nÕu cã);

- §Þnh møc tû lÖ chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc ®îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 3.8 cña Phô lôc nµy;

- G: chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn, phÇn viÖc, c«ng t¸c tríc thuÕ;

- TGTGT-XD: møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng;

- GXDNT : chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng.

Trêng hîp nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng ®îc lËp dù to¸n chi phÝ riªng theo thiÕt kÕ th× dù to¸n chi phÝ x©y dùng trong B¶ng 3.1 trªn ®©y kh«ng bao gåm chi phÝ nãi trªn (GXDNT = 0) vµ ®Þnh møc chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc ®îc tÝnh theo c«ng tr×nh d©n dông.

* Chi phÝ x©y dùng tÝnh theo khèi lîng vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ ®îc x¸c ®Þnh vµ tæng hîp theo B¶ng 3.2 díi ®©y.

B¶ng 3.2. tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng tÝnh theo ®¬n gi¸                      x©y dùng c«ng tr×nh ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ

§¬n vÞ tÝnh: …..

| Stt | Kho¶n môc chi phÝ | C¸ch tÝnh | Gi¸ trÞ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng tríc thuÕ | n  Qi x Di i=1 |  | G |
| 2 | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
| 3 | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  | GXD |
| 4 | Chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng | G x tû lÖ x (1+ TGTGT-XD) |  | GXDNT |
| 5 | Tæng céng | GXD + GXDNT |  |  |

Ngêi lËp                                                Ngêi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                   (ký, hä tªn)

Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

Trong ®ã:

+ Trêng hîp chi phÝ x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ:

- Qi lµ khèi lîng mét nhãm c«ng t¸c hoÆc mét ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn thø i cña c«ng tr×nh (i=1n);

- Di lµ gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc) ®Ó thùc hiÖn mét nhãm c«ng t¸c hoÆc mét ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn thø i cña c«ng tr×nh.

+ Trêng hîp chi phÝ x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®Çy ®ñ:

- Qi lµ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng thø i cña c«ng tr×nh (i=1n);

- Di lµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc) ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng thø i cña c«ng tr×nh.

- G: chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh tríc thuÕ;

- TGTGT-XD: møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng;

- GXD: chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh sau thuÕ;

- GXDNT : chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng;

* Trêng hîp chi phÝ x©y dùng lËp cho bé phËn, phÇn viÖc, c«ng t¸c th× chi phÝ x©y dùng sau thuÕ trong dù to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

n

GXD =   gi           (3.1)

i=1

Trong ®ã:

- gi: chi phÝ x©y dùng sau thuÕ cña bé phËn, phÇn viÖc, c«ng t¸c thø i cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (i=1÷n).

* Trªn c¬ së møc ®é tæng hîp hoÆc chi tiÕt cña c¸c khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng x¸c ®Þnh theo môc 1.1 vµ môc 1.2 cña Phô lôc nµy cã thÓ kÕt hîp sö dông ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n c«ng tr×nh.

B¶ng 3.3 tæng hîp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: ...

I. PhÇn ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

Stt. (Tªn c«ng t¸c x©y dùng)

§¬n vÞ tÝnh : .......

| M· hiÖu ®¬n gi¸ | M· hiÖu VL, NC, M | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ tÝnh | Khèi lîng | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| DG.1 |  | Chi phÝ VL |  |  |  |  |
|  | Vl.1 |  |  |  |  |  |
|  | Vl.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Céng |  |  |  | VL |
|  |  | Chi phÝ NC (theo cÊp bËc thî b×nh qu©n) | c«ng |  |  | NC |
|  |  | Chi phÝ MTC |  |  |  |  |
|  | M.1 |  | ca |  |  |  |
|  | M.2 |  | ca |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Céng |  |  |  | M |

II. PhÇn gi¸ x©y dùng tæng hîp

Stt. (Tªn nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh)

§¬n vÞ tÝnh : ...

| M· hiÖu ®¬n gi¸ | Thµnh phÇn c«ng viÖc | §¬n vÞ tÝnh | Khèi lîng | Thµnh phÇn chi phÝ |  |  | Tæng céng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| DG.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DG.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Céng |  |  | VL | NC | M |  |

Ghi chó:

- M· hiÖu ®¬n gi¸ vµ m· hiÖu vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cã thÓ b»ng ch÷ hoÆc b»ng sè.

- Trêng hîp x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ th× bao gåm c¶ chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc.

2. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo khèi lîng hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ b¶ng gi¸ t¬ng øng

Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong chi phÝ x©y dùng cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng khèi lîng hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ b¶ng gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, gi¸ m¸y thi c«ng t¬ng øng.

2.1. X¸c ®Þnh tæng khèi lîng hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng

Tæng khèi lîng hao phÝ c¸c lo¹i vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cho tõng khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nh sau:

- X¸c ®Þnh tõng khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nh môc 1.1.1 cña Phô lôc nµy.

- X¸c ®Þnh khèi lîng c¸c lo¹i vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng t¬ng øng víi tõng khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng theo thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th«ng qua møc hao phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng, quy ph¹m kü thuËt.

- TÝnh tæng khèi lîng hao phÝ tõng lo¹i vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh b»ng c¸ch tæng hîp hao phÝ tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng gièng nhau cña c¸c c«ng t¸c x©y dùng kh¸c nhau.

Khi tÝnh to¸n cÇn x¸c ®Þnh râ sè lîng, ®¬n vÞ, chñng lo¹i, quy c¸ch ®èi víi vËt liÖu; sè lîng ngµy c«ng cho tõng cÊp bËc c«ng nh©n; sè lîng ca m¸y cho tõng lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng theo th«ng sè kü thuËt chñ yÕu vµ m· hiÖu trong b¶ng gi¸ ca m¸y thi c«ng cña c«ng tr×nh.

2.2. X¸c ®Þnh b¶ng gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, gi¸ m¸y thi c«ng

Gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, gi¸ m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c«ng tr×nh x©y dùng vµ g¾n víi ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 6 cña Th«ng t nµy.

- X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng trong chi phÝ trùc tiÕp trªn c¬ së tæng khèi lîng hao phÝ tõng lo¹i vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, gi¸ m¸y thi c«ng t¬ng øng theo B¶ng 3.4 vµ B¶ng 3.5 cña Phô lôc nµy.

Chi phÝ x©y dùng tÝnh theo tæng khèi lîng hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh vµ tæng hîp theo B¶ng 3.6 cña Phô lôc nµy.

B¶ng 3.4. Hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng

cho c¸c c«ng t¸c x©y dùng

| Stt | M· hiÖu | Tªn c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi lîng | Møc hao phÝ |  |  | Khèi lîng hao phÝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
| 001 | §M.001 | C«ng t¸c thø 1 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VL.001 | C¸t mÞn | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VL.002 | G¹ch chØ | viªn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NC.001 | Nh©n c«ng 3/7 | c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NC.002 | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M.001 | M¸y trén v÷a 80 lÝt | ca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M.002 | VËn th¨ng 0,8T | ca |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 | §M.002 | C«ng t¸c thø 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

B¶ng 3.5. Tæng hîp chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng,                                                chi phÝ m¸y thi c«ng trong chi phÝ trùc tiÕp

§¬n vÞ tÝnh: …

| Stt | M· hiÖu | Néi dung | §¬n vÞ | Khèi lîng | Gi¸ | Thµnh tiÒn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[5]x[6] |
| I |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
| I.1 | VL.001 | C¸t mÞn | m3 |  |  |  |
| I.2 | VL.002 | G¹ch chØ | viªn |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  | VL |
| II |  | Nh©n c«ng |  |  |  |  |
| II.1 | NC.001 | Nh©n c«ng 3/7 | c«ng |  |  |  |
| II.2 | NC.002 | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  | NC |
| III |  | M¸y |  |  |  |  |
| III.1 | M.001 | M¸y trén v÷a 80 lÝt | ca |  |  |  |
| III.2 | M.002 | VËn th¨ng 0,8T | ca |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  | M |

Ghi chó:

Nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (cét 5) ®îc tæng hîp tõ hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng gièng nhau cña toµn bé c¸c c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (cét 9, cét 10, cét 11 trong B¶ng 3.4 cña Phô lôc nµy).

B¶ng 3.6. tæng hîp chi phÝ  x©y dùng tÝnh theo khèi lîng hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ b¶ng gi¸ t¬ng øng

| STT | Néi dung chi phÝ | C¸ch tÝnh | Gi¸ trÞ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phÝ trùc tiÕp |  |  |  |
| 1 | Chi phÝ vËt liÖu | LÊy tõ B¶ng 3.5 |  | VL |
| 2 | Chi phÝ nh©n c«ng | LÊy tõ B¶ng 3.5 |  | NC |
| 3 | Chi phÝ m¸y thi c«ng | LÊy tõ B¶ng 3.5 |  | M |
| 4 | Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c | (VL+NC+M) x tû lÖ |  | TT |
|  | Chi phÝ trùc tiÕp | VL+NC+M+TT |  | T |
| II | Chi phÝ chung | T x tû lÖ |  | C |
| iii | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc | (T+C) x tû lÖ |  | TL |
|  | Chi phÝ x©y dùng tríc thuÕ | (T+C+TL) |  | G |
| IV | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
|  | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  | GXD |
| V | Chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng | G x tû lÖ x (1+ TGTGT-XD) |  | GxDNT |
|  | Tæng céng | GXD + GxDNT |  |  |

Ngêi lËp                                                 Ngêi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                   (ký, hä tªn)

Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

Trong ®ã:

- §Þnh møc tû lÖ chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc theo B¶ng 3.8 cña Phô lôc nµy;

- G: chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tríc thuÕ;

- TGTGT-XD: møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng;

- GXD: chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh sau thuÕ;

- GXDNT : chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng;

3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng theo suÊt chi phÝ x©y dùng trong suÊt vèn ®Çu t

§èi víi c¸c c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng hoÆc c¸c c«ng tr×nh th«ng dông, ®¬n gi¶n, chi phÝ x©y dùng cã thÓ x¸c ®Þnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô vµ suÊt chi phÝ x©y dùng trong suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.

Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (GXD) theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GXD = SXD x N + CCT-SXD 		(3.2)

Trong ®ã:

- SXD: lµ suÊt chi phÝ x©y dùng trong suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô hoÆc tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh;

- N: lµ diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh;

- CCT-SXD: lµ tæng c¸c chi phÝ cha ®îc tÝnh trong suÊt chi phÝ x©y dùng trong suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô hoÆc tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.

4. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trªn c¬ së c«ng tr×nh cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn

Chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh nªu trªn cã thÓ x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së dù to¸n chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn vµ quy ®æi c¸c chi phÝ vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh, thêi ®iÓm lËp dù to¸n.

Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (GXD) theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

n

GXD = GXDTT x HT x HKV ±  CTTCT-XDi	(3.3)

i = 1

Trong ®ã:

- GXDTT: chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh t¬ng tù ®· thùc hiÖn;

- HT: hÖ sè quy ®æi vÒ thêi ®iÓm lËp dù to¸n;

- HKV: hÖ sè quy ®æi theo ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh;

- CTTCT-XDi: chi phÝ cha tÝnh hoÆc ®· tÝnh thø i (i=1n) trong chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh t¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn.

Bảng 3.7. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TRỰC TIẾP KHÁC

Đơn vị tính: %

| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | TRỰC TIẾP PHÍ KHÁC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công trình dân dụng |  |
|  | Trong đô thị | 2,5 |
|  | Ngoài đô thị | 2 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 2 |
|  | Riêng công tác xây dựng trong hầm lò, hầm thuỷ điện | 6,5 |
| 3 | Công trình giao thông | 2 |
|  | Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông | 6,5 |
| 4 | Công trình thuỷ lợi | 2 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  |
|  | Trong đô thị | 2 |
|  | Ngoài đô thị | 1,5 |

+ Chi phí trực tiếp khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí trực tiếp khác theo loại công trình phù hợp.

+ Đối với những công trình có yêu cầu riêng biệt về an toàn lao động như nhà cao từ 6 tầng trở lên, xi lô, ống khói của công trình công nghiệp hoặc tương tự thì phải lập thiết kế biện pháp an toàn lao động, dự toán và chủ đầu tư phê duyệt để bổ sung vào dự toán xây dựng công trình.

+ Chi phí trực tiếp khác của các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò đã bao gồm chi phí vận hành, chi phí sữa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện phục vụ thi công trong hầm và không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông phục vụ thi công trong hầm.

+ Đối với công trình xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi thì chi phí trực tiếp khác còn không bao gồm các chi phí:

- Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỹ thuật để thi công công trình;

- Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ, hệ thống điện 0,4kv phục vụ thi công;

- Chi phí bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ;

- Chi phí di chuyển lực lượng thi công đến công trình; chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt cần trục tháp trong nội bộ công trường; duy tu bảo dưỡng hệ thống giao thông phục vụ thi công trong công trường; chi phí vận hành hệ thống điện tính từ điểm đấu nối hệ thống điện công trình đến trạm hạ thế cuối cùng của công trình (điểm đặt công tơ đo đếm để mua điện);

- Chi phí xử lý rác thải, nước thải, cho khu nhà ở tạm tại công trường;

- Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC).

Bảng 3.8. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG, THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

Đơn vị tính: %

| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | CHI PHÍ CHUNG |  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRÊN CHI PHÍ TRỰC TIẾP | TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG |  |
| 1 | Công trình dân dụng | 6,5 |  | 5,5 |
|  | Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá | 10,0 |  |  |
| 2 | Công trình công nghiệp | 5,5 |  | 6,0 |
|  | Riêng công trình xây dựng đường hầm, hầm lò | 7,0 |  |  |
| 3 | Công trình giao thông | 5,5 |  | 6,0 |
|  | Riêng công tác duy tu sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thuỷ nội địa |  | 66,0 |  |
|  | Riêng công trình hầm giao thông | 7,0 |  |  |
| 4 | Công trình thuỷ lợi | 5,5 |  | 5,5 |
|  | Riêng đào, đắp đất công trình thuỷ lợi bằng thủ công |  | 51,0 |  |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,0 |  | 5,5 |
| 6 | Công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng |  | 65,0 | 6,0 |

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng.

- Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước theo loại công trình phù hợp.

- Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do chủ đầu tư quyết định tuỳ điều kiện cụ thể của công trình.

Phô lôc sè 4

Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung

(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

Dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh (GDC) ®îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc phª duyÖt (GPD) céng (hoÆc trõ) víi phÇn dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung (GBS) theo c«ng thøc sau:

GDC= GPD+ GBS		(4.1)

Dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung ®îc x¸c ®Þnh cho hai yÕu tè ph¸t sinh khèi lîng vµ biÕn ®éng gi¸. Dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung cho yÕu tè ph¸t sinh khèi lîng ®îc lËp nh híng dÉn t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy. Dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung cho yÕu tè biÕn ®éng gi¸ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GBS= GXDBS+GTBBS+GQLDABS+GTVBS+GKBS		(4.2)

Trong ®ã:

-GXDBS: chi phÝ x©y dùng bæ sung;

-GTBBS: chi phÝ thiÕt bÞ bæ sung;

-GQLDABS: chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bæ sung.

-GTVBS: chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bæ sung.

-GKBS: chi phÝ kh¸c bæ sung.

GQLDABS, GTVBS, GKBS ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i môc 3 cña Phô lôc nµy.

1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng bæ sung(GXDBS)

1.1. Ph¬ng ph¸p bï trõ trùc tiÕp

1.1.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

Chi phÝ vËt liÖu bæ sung (VL) ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng chi phÝ bæ sung cña tõng lo¹i vËt liÖu thø j (VLj ) theo c«ng thøc sau:

VL = j=1mVLj (j=1m)		(4.3)

Chi phÝ bæ sung lo¹i vËt liÖu thø j ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

VLj = i=1nQjiVLxCLjVL			(4.4)

Trong ®ã:

- QJiVL: lîng hao phÝ vËt liÖu thø j cña c«ng t¸c x©y dùng thø i trong khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1n);

- CLJVL: gi¸ trÞ chªnh lÖch gi¸ cña lo¹i vËt liÖu thø j t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång;

Gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ vËt liÖu x©y dùng do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng bè hoÆc theo ho¸ ®¬n chøng tõ hîp lÖ theo quy ®Þnh Bé Tµi chÝnh, theo hîp ®ång cung cÊp  hoÆc b¶ng kª hoÆc chøng tõ viÕt tay cã ®ñ tªn, ®Þa chØ, ch÷ ký cña ngêi cung cÊp vËt liÖu phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ thÞ trêng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh.

1.1.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

NC = i=1nQiNCxCLiNC			(4.5)

Trong ®ã:

- QiNC: lîng hao phÝ nh©n c«ng cña c«ng t¸c thø i trong khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1 n);

- CLiNC: gi¸ trÞ chªnh lÖch chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng t¸c thø i t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång (i=1n).

Chi phÝ nh©n c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

1.1.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng bæ sung (MTC) ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng chi phÝ bæ sung cña tõng lo¹i m¸y thi c«ng thø j (MTCj ) theo c«ng thøc sau:

MTC = j=1mMTCj (j=1m)     		(4.6)

Chi phÝ bæ sung m¸y thi c«ng thø j ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

MTCj = i=1nQjiMTCxCLjMTC		     (4.7)

Trong ®ã:

- QJiMTC: lîng hao phÝ m¸y thi c«ng thø j cña c«ng t¸c x©y dùng thø i trong khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1 n);

- CLJMTC: gi¸ trÞ chªnh lÖch chi phÝ m¸y thi c«ng thø j t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång (i=1n).

Chi phÝ m¸y thi c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

Chi phÝ x©y dùng bæ sung ®îc tæng hîp nh B¶ng 4.1 cña Phô lôc nµy.

1.2 Ph¬ng ph¸p hÖ sè ®iÒu chØnh

1.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

Chi phÝ vËt liÖu bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

VL = GVL x (KVL - 1)		(4.8)

Trong ®ã:

- GVL: chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- KVL: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ vËt liÖu t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh.

HÖ sè KVL ®îc lÊy theo c«ng bè hoÆc híng dÉn cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

1.2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

NC = GNC x (KNC - 1)		(4.9)

Trong ®ã:

- GNC: chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- KNC: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh.

HÖ sè KNC ®îc lÊy theo c«ng bè hoÆc híng dÉn cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

1.2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

MTC = GMTC x (KMTC - 1)			(4.10)

Trong ®ã:

- GMTC: chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- KMTC: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh.

HÖ sè KMTC ®îc lÊy theo c«ng bè hoÆc híng dÉn cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

Chi phÝ x©y dùng bæ sung ®îc tæng hîp nh B¶ng 4.1 cña Phô lôc nµy.

1.3. Ph¬ng ph¸p theo chØ sè gi¸ x©y dùng

1.3.1. Trêng hîp sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng

Chi phÝ x©y dùng bæ sung (GXDBS) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GXDBS = GXD x (IXD-1)			(4.11)

Trong ®ã:

-GXD: chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- IXD: chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®îc tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh.

ChØ sè gi¸ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh ®îc tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh theo híng dÉn cña Bé X©y dùng hoÆc c«ng bè cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

1.3.2. Trêng hîp sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng theo c¸c yÕu tè chi phÝ (chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh, chØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh) vµ chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu.

1.3.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

1.3.2.1.1. Trêng hîp sö dông chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh

Chi phÝ vËt liÖu bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

VL = GVL x PVL x KVL		(4.12)

Trong ®ã:

- GVL: chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- PVL: tû träng chi phÝ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh cÇn ®iÒu chØnh trªn chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång;

- KVL: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

KVL = I1VL−I0VLI0VL			(4.13)

- I1VL: chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh;

- I0VL: chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc thêi ®iÓm lËp hå s¬ dù thÇu tróng thÇu.

ChØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh theo híng dÉn cña Bé X©y dùng hoÆc c«ng bè cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

1.3.2.1.2. Trêng hîp sö dông chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu

Chi phÝ vËt liÖu bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

VL = i=1nGVLxPiVLxKiVL		(4.14)

Trong ®ã:

- GVL: chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- PiVL: tû träng chi phÝ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu thø i cÇn ®iÒu chØnh trªn chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång (i = 1 n);

-KiVL: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu thø i t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh (i = 1n) vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc nh sau:

KiVL = Ii1VL−Ii0VLIi0VL 			(4.15)

- Ii1VL: chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu thø i t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh;

- Ii0VL : chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu thø i t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc thêi ®iÓm lËp hå s¬ dù thÇu tróng thÇu.

ChØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu theo híng dÉn cña Bé X©y dùng hoÆc c«ng bè cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

1.3.2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

NC = GNC x KNC 			(4.16)

Trong ®ã:

- GNC: chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- KNC: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

KNC = I1NC−I0NCI0NC			(4.17)

- I1NC: chØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh;

- I0NC: chØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc thêi ®iÓm lËp hå s¬ dù thÇu tróng thÇu.

ChØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo híng dÉn cña Bé X©y dùng hoÆc c«ng bè cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

1.3.2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

MTC = GMTC x KMTC 		(4.18)

Trong ®ã:

- GMTC: chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång cña khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- KMTC: hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

KMTC = I1MTC−I0MTCI0MTC		      (4.19)

- I1MTC: chØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh;

- I0MTC: chØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc thêi ®iÓm lËp hå s¬ dù thÇu tróng thÇu.

ChØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng theo híng dÉn cña Bé X©y dùng hoÆc c«ng bè cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t.

Chi phÝ x©y dùng bæ sung ®îc tæng hîp nh B¶ng 4.1 cña Phô lôc nµy.

1.4. Ph¬ng ph¸p kÕt hîp

Tïy theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh cã thÓ sö dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p trªn ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng bæ sung cho phï hîp.

2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ bæ sung (GTBBS)

Chi phÝ thiÕt bÞ bæ sung ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng cña c¸c chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bæ sung (GTBMSBS), chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ bæ sung, chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh thiÕt bÞ bæ sung vµ c¸c chi phÝ bæ sung kh¸c.

2.1.  Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bæ sung (GTBMSBS)

Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GTBMSBS =  G1MSTB - G0MSTB			(4.20)

Trong ®ã:

-G0MSTB: chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp ®ång;

-G1MSTB: chi phÝ thiÕt bÞ t¹i thêi ®iÓm cÇn ®iÒu chØnh.

2.2. Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ bæ sung vµ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh thiÕt bÞ  bæ sung ®îc x¸c ®Þnh nh chi phÝ x©y dùng bæ sung.

3. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bæ sung, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bæ sung vµ chi phÝ kh¸c bæ sung.

§èi víi c¸c dù to¸n c«ng tr×nh cha tæ chøc ®Êu thÇu hoÆc cha ký kÕt hîp ®ång th× ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh.

Trêng hîp ®· ký hîp ®ång th× viÖc ®iÒu chØnh c¸c chi phÝ nµy theo hîp ®ång ®· ký kÕt.

B¶ng 4.1 Tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng bæ sung

Tªn c«ng tr×nh:

|  | §¬n vÞ tÝnh: ......... |
| --- | --- |

| STT | Kho¶n môc chi phÝ | C¸ch tÝnh | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phÝ trùc tiÕp |  |  |
| 1 | Chi phÝ vËt liÖu | VL |  |
| 2 | Chi phÝ nh©n c«ng | NC |  |
| 3 | Chi phÝ m¸y thi c«ng | MTC |  |
| 4 | Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c | (VL+NC+MTC) x tû lÖ | TT |
|  | Chi phÝ trùc tiÕp | VL+NC+MTC+TT | T |
| II | Chi phÝ chung | T x tû lÖ | C |
| iii | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc | (T+C) x tû lÖ | TL |
|  | Chi phÝ x©y dùng tríc thuÕ | (T+C+TL) | GBS |
| IV | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | GBS x TGTGT-XD | GTGT |
|  | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | GBS + GTGT | GBSXD |

| Ngêi lËp | Ngêi chñ tr× |
| --- | --- |

| (ký, hä tªn) | (ký, hä tªn) Chøng chØ KS§G XD h¹ng ...., sè ..... |
| --- | --- |

Phô lôc sè 5

Ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng c«ng tr×nh

(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

# 1. Ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng míi cña c«ng tr×nh

# §Þnh møc x©y dùng míi cña c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo tr×nh tù sau:

# Bíc 1. LËp danh môc c«ng t¸c x©y dùng hoÆc kÕt cÊu míi cña c«ng tr×nh cha cã trong danh môc ®Þnh møc x©y dùng ®îc c«ng bè

# Mçi danh môc c«ng t¸c x©y dùng hoÆc kÕt cÊu míi ph¶i thÓ hiÖn râ ®¬n vÞ tÝnh khèi lîng vµ yªu cÇu vÒ kü thuËt, ®iÒu kiÖn, biÖn ph¸p thi c«ng chñ yÕu cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu.

Bíc 2. X¸c ®Þnh thµnh phÇn c«ng viÖc

- Thµnh phÇn c«ng viÖc ph¶i nªu râ c¸c bíc c«ng viÖc thùc hiÖn cña tõng c«ng ®o¹n theo thiÕt kÕ tæ chøc d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi hoµn thµnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, biÖn ph¸p thi c«ng vµ ph¹m vi thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu.

Bíc 3. TÝnh to¸n x¸c ®Þnh hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng

* C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n:

TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ cña c¸c c«ng t¸c x©y dùng míi thùc hiÖn theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau:

+ Ph¬ng ph¸p 1. TÝnh to¸n theo c¸c th«ng sè kü thuËt trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ

- Hao phÝ vËt liÖu: x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ vµ ®iÒu kiÖn, biÖn ph¸p thi c«ng  c«ng tr×nh hoÆc ®Þnh møc sö dông vËt t ®îc c«ng bè.

- Hao phÝ nh©n c«ng: x¸c ®Þnh theo tæ chøc lao ®éng trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, biÖn ph¸p thi c«ng cña c«ng tr×nh hoÆc tÝnh to¸n theo ®Þnh møc lao ®éng ®îc c«ng bè.

- Hao phÝ m¸y thi c«ng: x¸c ®Þnh theo th«ng sè kü thuËt cña tõng m¸y trong d©y chuyÒn hoÆc ®Þnh møc n¨ng suÊt m¸y x©y dùng ®îc c«ng bè vµ cã tÝnh ®Õn hiÖu suÊt do sù phèi hîp cña c¸c m¸y thi c«ng trong d©y chuyÒn.

+ Ph¬ng ph¸p 2. TÝnh to¸n theo sè liÖu thèng kª - ph©n tÝch

Ph©n tÝch, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c møc hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng tõ c¸c sè liÖu tæng hîp, thèng kª nh sau:

- Tõ sè lîng hao phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng thùc hiÖn mét khèi lîng c«ng t¸c theo mét chu kú hoÆc theo nhiÒu chu kú cña c«ng tr×nh ®· vµ ®ang thùc hiÖn.

- Tõ hao phÝ vËt t, sö dông lao ®éng, n¨ng suÊt m¸y thi c«ng ®· ®îc tÝnh to¸n tõ c¸c c«ng tr×nh t¬ng tù.

- Tõ sè liÖu c«ng bè theo kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia hoÆc tæ chøc chuyªn m«n nghiÖp vô.

+ Ph¬ng ph¸p 3. TÝnh to¸n theo kh¶o s¸t thùc tÕ

TÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c møc hao phÝ tõ tµi liÖu thiÕt kÕ, sè liÖu kh¶o s¸t thùc tÕ cña c«ng tr×nh (theo thêi gian, ®Þa ®iÓm, khèi lîng thùc hiÖn trong mét hoÆc nhiÒu chu kú...) vµ tham kh¶o ®Þnh møc sö dông vËt t, lao ®éng, n¨ng suÊt m¸y ®îc c«ng bè.

- Hao phÝ vËt liÖu: tÝnh to¸n theo sè liÖu kh¶o s¸t thùc tÕ vµ ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, quy ph¹m, quy chuÈn kü thuËt.

- Hao phÝ nh©n c«ng: tÝnh theo sè lîng nh©n c«ng tõng kh©u trong d©y  chuyÒn s¶n xuÊt vµ tæng sè lîng nh©n c«ng trong c¶ d©y chuyÒn, tham kh¶o c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông lao ®éng.

- Hao phÝ m¸y thi c«ng: tÝnh to¸n theo sè liÖu kh¶o s¸t vÒ n¨ng suÊt cña tõng lo¹i m¸y vµ hiÖu suÊt phèi hîp gi÷a c¸c m¸y thi c«ng trong cïng mét d©y chuyÒn, tham kh¶o c¸c quy ®Þnh vÒ n¨ng suÊt kü thuËt cña m¸y.

* Néi dung tÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn hao phÝ

+ TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ vÒ vËt liÖu

§Þnh møc hao phÝ vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng kÓ c¶ hao hôt vËt liÖu ®îc phÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng, gåm:

- VËt liÖu chñ yÕu (chÝnh): nh c¸t, ®¸, xi m¨ng, g¹ch ngãi, s¾t thÐp,.... trong c«ng t¸c bª t«ng, x©y, cèt thÐp, s¶n xuÊt kÕt cÊu,... lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ chiÕm tû träng lín trong mét ®¬n vÞ khèi lîng hoÆc kÕt cÊu th× qui ®Þnh møc b»ng hiÖn vËt vµ tÝnh theo ®¬n vÞ ®o lêng th«ng thêng.

- VËt liÖu kh¸c (phô): nh xµ phßng, dÇu nhên, giÎ lau,... lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ nhá, khã ®Þnh lîng chiÕm tû träng Ýt trong mét ®¬n vÞ khèi lîng hoÆc kÕt cÊu th× qui ®Þnh møc b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ cña c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh.

§Þnh møc hao phÝ vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc vËt liÖu ®îc c«ng bè hoÆc tÝnh to¸n theo mét trong ba ph¬ng ph¸p nªu trªn.

TÝnh to¸n hao phÝ vËt liÖu chñ yÕu

C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh ®Þnh møc hao phÝ vËt liÖu (VL) trong ®Þnh møc x©y dùng lµ:

VL = QV x Khh  + QV LC x KLC x Kt® 	  (5.1)

Trong ®ã:

- QV: Sè lîng vËt liÖu sö dông cho tõng thµnh phÇn c«ng viÖc trong ®Þnh møc (trõ vËt liÖu lu©n chuyÓn), ®îc tÝnh to¸n theo mét trong ba ph¬ng ph¸p trªn;

§èi víi vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm theo thiÕt kÕ th× sè lîng vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh tõ tiªu chuÈn thiÕt kÕ,... vÝ dô bª t«ng tÝnh theo m¸c v÷a th× trong ®ã ®¸ d¨m, c¸t, xi m¨ng, níc tÝnh tõ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam (TCXDVN), hoÆc tiªu chuÈn cña c«ng tr×nh,...

§èi víi vËt liÖu phôc vô thi c«ng theo thiÕt kÕ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo kü thuËt thi c«ng vµ sè lÇn lu©n chuyÓn theo ®Þnh møc vËt t  ®îc c«ng bè hoÆc tÝnh to¸n ®èi víi trêng hîp cha cã trong ®Þnh møc vËt t.

- QVLC: Sè lîng vËt liÖu lu©n chuyÓn (v¸n khu«n, giµn gi¸o, cÇu c«ng t¸c...) sö dông cho tõng thµnh phÇn c«ng viÖc trong ®Þnh møc ®îc tÝnh to¸n theo mét trong ba ph¬ng ph¸p trªn;

- Khh: §Þnh møc tû lÖ hao hôt vËt liÖu ®îc phÐp trong thi c«ng:

Khh = 1 + Ht/c	(5.2)

Ht/c: §Þnh møc hao hôt vËt liÖu trong thi c«ng theo c¸c quy ®Þnh trong ®Þnh møc vËt t ®îc c«ng bè, theo kh¶o s¸t, theo thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh t¬ng tù, hoÆc theo kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia hoÆc tæ chøc chuyªn m«n nghiÖp vô ®èi víi nh÷ng vËt t cha cã trong ®Þnh møc.

§Þnh møc hao hôt ®îc qui ®Þnh cho lo¹i vËt liÖu rêi, vËt liÖu b¸n thµnh phÈm (v÷a x©y, v÷a bª t«ng) vµ cÊu kiÖn (cäc, dÇm ®óc s½n).

- KLC: HÖ sè lu©n chuyÓn cña lo¹i vËt liÖu cÇn ph¶i lu©n chuyÓn quy ®Þnh trong ®Þnh møc sö dông vËt t. §èi víi vËt liÖu kh«ng lu©n chuyÓn th× KLC=1. §èi víi vËt liÖu lu©n chuyÓn th× KLC < 1.

HÖ sè lu©n chuyÓn cña vËt liÖu lu©n chuyÓn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

h x (n -1) + 2

KLC  =

(5.3)

2n

Trong ®ã:

- h: Tû lÖ ®îc bï hao hôt tõ lÇn thø 2 trë ®i;

- n: Sè lÇn sö dông vËt liÖu lu©n chuyÓn (n > 1);

- Kt®: HÖ sè sö dông thêi gian do tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh lµ hÖ sè ph¶n ¸nh viÖc huy ®éng kh«ng thêng xuyªn hoÆc tèi ®a lîng vËt liÖu ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c x©y dùng theo ®óng tiÕn ®é. HÖ sè nµy chØ ¶nh hëng ®Õn vËt liÖu lu©n chuyÓn, vÝ dô nh huy ®éng giµn gi¸o, c«p pha, c©y chèng,...

Khi biÖn ph¸p thi c«ng sö dông mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn th× bæ sung thªm hÖ sè nµy cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn x©y dùng c«ng tr×nh. HÖ sè nµy ®îc tÝnh theo tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng hoÆc theo kinh nghiÖm cña tæ chøc, chuyªn m«n nghiÖp vô.

TÝnh to¸n hao phÝ vËt liÖu kh¸c

§èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c (phô) ®îc ®Þnh møc b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng chi phÝ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh ®Þnh lîng trong ®Þnh møc x©y dùng vµ ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i c«ng viÖc, theo sè liÖu kinh nghiÖm cña chuyªn gia hoÆc ®Þnh møc trong c«ng tr×nh t¬ng tù.

+ TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ vÒ lao ®éng

§Þnh møc hao phÝ lao ®éng trong ®Þnh møc x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh trªn ®Þnh møc lao ®éng c¬ së (thi c«ng) ®îc c«ng bè hoÆc tÝnh to¸n theo mét trong ba ph¬ng ph¸p trªn.

- §¬n vÞ tÝnh cña ®Þnh møc lao ®éng c¬ së lµ giê c«ng.

- §¬n vÞ tÝnh cña ®Þnh møc lao ®éng trong ®Þnh møc x©y dùng lµ ngµy c«ng. Møc hao phÝ lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc tæng qu¸t:

NC =  (tg®m x Kc®®) x 1/8        (5.4)

Trong ®ã:

- tg®m : §Þnh møc lao ®éng c¬ së: lµ møc hao phÝ lao ®éng trùc tiÕp x©y dùng cho mét ®¬n vÞ tÝnh khèi lîng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng cô thÓ;

- Kc®® : HÖ sè chuyÓn ®æi ®Þnh møc x©y dùng.

HÖ sè nµy ®îc tÝnh tõ ®Þnh møc lao ®éng c¬ së (thi c«ng) chuyÓn sang ®Þnh møc x©y dùng hoÆc lÊy theo kinh nghiÖm cña c¸c nhµ chuyªn m«n.

TrÞ sè nµy phô thuéc vµo nhãm c«ng t¸c, lo¹i tæ hîp ®¬n lÎ hay hçn hîp mµ ®a ra c¸c hÖ sè kh¸c nhau tuú theo lo¹i c«ng t¸c, yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ vµ thêng trong kho¶ng tõ 1,05 1,3.

- 1/8: HÖ sè chuyÓn ®æi tõ ®Þnh møc giê c«ng sang ®Þnh møc ngµy c«ng.

+ TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ vÒ m¸y x©y dùng

§Þnh møc hao phÝ vÒ m¸y thi c«ng trong ®Þnh møc x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc n¨ng suÊt m¸y thi c«ng ®îc c«ng bè hoÆc tÝnh to¸n theo mét trong ba ph¬ng ph¸p trªn.

§¬n vÞ tÝnh cña ®Þnh møc n¨ng suÊt m¸y thi c«ng lµ giê m¸y, ca m¸y,...

TÝnh to¸n hao phÝ m¸y thi c«ng chñ yÕu

C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh ®Þnh møc hao phÝ vÒ ca m¸y, thiÕt bÞ x©y dùng:

M=1QCM x Kc®® x Kcs     (5.5)

Trong ®ã :

- QCM: §Þnh møc n¨ng suÊt thi c«ng mét ca m¸y x¸c ®Þnh theo mét trong ba ph¬ng ph¸p trªn.

- Kc®®:  HÖ sè chuyÓn ®æi ®Þnh møc x©y dùng.

HÖ sè nµy ®îc tÝnh tõ ®Þnh møc n¨ng suÊt m¸y thi c«ng chuyÓn sang ®Þnh møc x©y dùng  hoÆc lÊy theo kinh nghiÖm cña chuyªn gia hoÆc tæ chøc chuyªn m«n nghiÖp vô.

TrÞ sè nµy phô thuéc vµo nhãm c«ng t¸c, lo¹i tæ hîp ®¬n lÎ hay hçn hîp mµ ph©n ra c¸c hÖ sè kh¸c nhau tuú theo lo¹i c«ng t¸c, yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ vµ thêng trong kho¶ng tõ 1,05 1,3.

- Kcs: HÖ sè sö dông n¨ng suÊt lµ hÖ sè ph¶n ¸nh viÖc sö dông hiÖu qu¶ n¨ng suÊt cña tæ hîp m¸y trong d©y chuyÒn liªn hîp, hÖ sè nµy ®îc tÝnh to¸n theo n¨ng suÊt m¸y thi c«ng cña c¸c bíc c«ng viÖc vµ cã sù ®iÒu chØnh phï hîp khi trong d©y chuyÒn dïng lo¹i m¸y cã n¨ng suÊt nhá nhÊt.

TÝnh to¸n hao phÝ m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng kh¸c

§èi víi c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng phô ®îc ®Þnh møc b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng chi phÝ c¸c lo¹i m¸y chÝnh ®Þnh lîng trong ®Þnh møc x©y dùng vµ ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i c«ng viÖc theo kinh nghiÖm cña chuyªn gi¸ hoÆc ®Þnh møc trong c«ng tr×nh t¬ng tù.

+ Ph¬ng ph¸p 4. KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p trªn

Khi sö dông ph¬ng ph¸p nµy, cã thÓ vËn dông c¸ch tÝnh mét trong 3 ph¬ng ph¸p trªn ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh møc hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng cho c«ng t¸c cha cã trong hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n ®îc c«ng bè.

Bíc 4. LËp c¸c tiÕt ®Þnh møc trªn c¬ së tæng hîp c¸c hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng, m¸y thi c«ng

TËp hîp c¸c tiÕt ®Þnh møc trªn c¬ së tæng hîp c¸c kho¶n môc hao phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng.

Mçi tiÕt ®Þnh møc gåm 2 phÇn:

- Thµnh phÇn c«ng viÖc: qui ®Þnh râ, ®Çy ®ñ néi dung c¸c bíc c«ng viÖc theo thø tù tõ kh©u chuÈn bÞ ban ®Çu ®Õn khi kÕt thóc hoµn thµnh c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng, bao gåm c¶ ®iÒu kiÖn vµ biÖn ph¸p thi c«ng cô thÓ.

- B¶ng ®Þnh møc c¸c kho¶n môc hao phÝ: m« t¶ râ tªn, chñng lo¹i, qui c¸ch vËt liÖu chñ yÕu trong c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng, vµ c¸c vËt liÖu phô kh¸c; lo¹i thî; cÊp bËc c«ng nh©n x©y dùng b×nh qu©n; tªn, lo¹i, c«ng suÊt cña c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thiÕt bÞ chñ yÕu vµ mét sè m¸y, thiÕt bÞ kh¸c trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng ®Ó thùc hiÖn hoµn thµnh c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng.

Trong b¶ng ®Þnh møc, hao phÝ vËt liÖu chñ yÕu ®îc tÝnh b»ng hiÖn vËt, c¸c vËt liÖu phô tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ vËt liÖu chÝnh; hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng kh«ng ph©n chia theo cÊp bËc cô thÓ mµ theo cÊp bËc c«ng nh©n x©y dùng b×nh qu©n; hao phÝ m¸y, thiÕt bÞ chñ yÕu ®îc tÝnh b»ng sè ca m¸y, c¸c lo¹i m¸y kh¸c (m¸y phô) ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ cña c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chñ yÕu.

C¸c tiÕt ®Þnh møc x©y dùng ®îc tËp hîp theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ thùc hiÖn m· ho¸ thèng nhÊt.

2. §iÒu chØnh c¸c thµnh phÇn hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng khi vËn dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng c«ng bè

Khi vËn dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng ®îc c«ng bè, nhng do ®iÒu kiÖn thi c«ng hoÆc biÖn ph¸p thi c«ng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh hoÆc c¶ ba yÕu tè nµy cã mét hoÆc mét sè th«ng sè cha phï hîp víi quy ®Þnh trong ®Þnh møc x©y dùng ®îc c«ng bè th× ®iÒu chØnh c¸c thµnh phÇn hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cã liªn quan cho phï hîp víi c«ng tr×nh.

2.1. C¬ së ®iÒu chØnh

- §iÒu kiÖn, biÖn ph¸p thi c«ng cña c«ng tr×nh.

- Yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh...

2.2. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh

2.2.1. §iÒu chØnh hao phÝ vËt liÖu

- §èi víi hao phÝ vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm theo thiÕt kÕ th× c¨n cø qui ®Þnh, tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n hiÖu chØnh.

- §èi víi vËt liÖu biÖn ph¸p thi c«ng th× hiÖu chØnh c¸c yÕu tè thµnh phÇn trong ®Þnh møc c«ng bè theo  tÝnh to¸n hao phÝ tõ thiÕt kÕ biÖn ph¸p thi c«ng hoÆc theo kinh nghiÖm cña chuyªn gia hoÆc c¸c tæ chøc chuyªn m«n.

2.2.2. §iÒu chØnh hao phÝ nh©n c«ng

T¨ng, gi¶m thµnh phÇn nh©n c«ng trong ®Þnh møc c«ng bè vµ tÝnh to¸n hao phÝ theo ®iÒu kiÖn tæ chøc thi c«ng hoÆc theo kinh nghiÖm cña chuyªn gia hoÆc c¸c tæ chøc chuyªn m«n

2.2.3. §iÒu chØnh hao phÝ m¸y thi c«ng

- Trêng hîp thay ®æi do ®iÒu kiÖn thi c«ng (®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, khã, dÔ, tiÕn ®é nhanh chËm cña c«ng tr×nh,...) th× tÝnh to¸n ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m trÞ sè ®Þnh møc theo ®iÒu kiÖn tæ chøc thi c«ng hoÆc theo kinh nghiÖm cña chuyªn gia hoÆc c¸c tæ chøc chuyªn m«n.

- Trêng hîp thay ®æi do t¨ng hoÆc gi¶m c«ng suÊt m¸y thi c«ng th× ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c: c«ng suÊt t¨ng th× gi¶m trÞ sè vµ ngîc l¹i.

Phô lôc sè 6

Ph¬ng ph¸p lËp  gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh lµ chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt, bao gåm toµn bé chi phÝ trùc tiÕp cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng. Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét mét nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ  kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh.

1. Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸  x©y dùng c«ng tr×nh trªn c¬ së hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cña c«ng tr×nh vµ c¸c yÕu tè chi phÝ cã liªn quan theo gi¸ thÞ trêng.

1.1. C¬ së lËp ®¬n gi¸  x©y dùng c«ng tr×nh

C¬ së lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh:

- Danh môc c¸c c«ng t¸c x©y dùng  cña c«ng tr×nh cÇn lËp ®¬n gi¸;

- §Þnh møc dù to¸n x©y dùng theo danh môc cÇn lËp ®¬n gi¸;

- Gi¸ vËt liÖu (cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ t¨ng) ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh;

- Gi¸ nh©n c«ng cña c«ng tr×nh;

- Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng tr×nh (hoÆc gi¸ thuª m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng).

1.2. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

1.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

Chi phÝ vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

n

VL=  (Di x Gvl) (1 + Kvl)	(6.1)

i=1

Trong ®ã:

- Di: lîng vËt liÖu thø i (i=1÷n) tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

- GVLi: gi¸ cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu thø i (i=1÷n) ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt lîng vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh x©y dùng trªn trÞ trêng do tæ chøc cã chøc n¨ng cung cÊp, b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, th«ng tin gi¸ cña nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ cña lo¹i vËt liÖu cã tiªu chuÈn, chÊt lîng t¬ng tù ®· vµ ®ang ®îc sö dông ë c«ng tr×nh kh¸c vµ ®îc tÝnh ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh;

Trêng hîp gi¸ vËt liÖu cha ®îc tÝnh ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh th× gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i môc 1.2.4 cña phô lôc nµy.

- KVL: hÖ sè tÝnh chi phÝ vËt liÖu kh¸c so víi tæng chi phÝ vËt liÖu chñ yÕu x¸c ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

§èi víi c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA cÇn sö dông nh÷ng lo¹i vËt liÖu mµ thÞ trêng trong níc kh«ng cã th× gi¸ c¸c lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm x©y dùng nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo gi¸ thÞ trêng phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt lîng vµ xuÊt xø hµng hãa.

1.2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

NC = B x gNC 	   (6.2)

Trong ®ã:

- B: lîng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp theo cÊp bËc b×nh qu©n cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

- gNC: ®¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo mÆt b»ng thÞ trêng lao ®éng phæ biÕn cña tõng khu vùc, tØnh, thµnh phè.

Riªng ®èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu  th× cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng (gNC) trªn c¬ së  l¬ng tèi thiÓu vïng, l¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng; kho¶n l¬ng phô tÝnh b»ng 12% l¬ng c¬ b¶n; mét sè chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng tÝnh b»ng 4% l¬ng c¬ b¶n; c¸c phô cÊp kh¸c nÕu cã.

§èi víi c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA cã nh÷ng c«ng viÖc ph¶i sö dông nh©n c«ng níc ngoµi (c«ng viÖc ®ßi hái kü thuËt ®Æc biÖt hoÆc c¸c c«ng viÖc ph¶i cã gi¸m s¸t, kiÓm tra) ®¬n gi¸ ngµy c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo tiÒn l¬ng nh©n c«ng cã chøc danh t¬ng ®¬ng t¹i c¸c níc trong khu vùc hoÆc c¸c c«ng tr×nh t¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn ë ViÖt Nam.

1.2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau:

n

MTC =  (Mi x giMTC) (1 + KMTC)	(6.3)

i=1

Trong ®ã:

- Mi: lîng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh thø i (i=1÷n) tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

- giMTC: gi¸ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh thø i (i=1÷n) theo b¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng tr×nh hoÆc gi¸ thuª m¸y x¸c ®Þnh theo híng dÉn cña Bé X©y dùng;

- KMTC : hÖ sè tÝnh chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tæng chi phÝ m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu x¸c ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

§èi víi c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA cÇn sö dông nh÷ng lo¹i m¸y ®Æc biÖt  mµ ë ViÖt Nam cha cã, cÇn t¹m nhËp khÈu ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× gi¸ ca m¸y x¸c ®Þnh theo gi¸ thuª m¸y  trªn thÞ trêng khu vùc hoÆc gi¸ ca m¸y ®· vµ ®ang thùc hiÖn cã tÝnh chÊt t¬ng tù ë ViÖt Nam.

§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh nãi trªn chØ bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng gäi lµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ.

§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®Çy ®ñ bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, trùc tiÕp phÝ kh¸c,  chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc.

1.2.4. Ph¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh (Gvl)

Gi¸  vËt  liÖu ®Õn hiÖn trêng  c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Gvl = Gcct + Cht                              (6.4)

Trong ®ã :

- Gcct: gi¸ vËt liÖu ®Õn c«ng tr×nh;

- Cht: chi phÝ t¹i hiÖn trêng bao gåm: bèc xÕp, vËn chuyÓn trong néi bé c«ng tr×nh, hao hôt b¶o qu¶n t¹i kho, b·i.

Gi¸ vËt liÖu ®Õn c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

Gcct = Gg+ Cvc 		(6.5)

Trong ®ã:

- Gg: gi¸ vËt liÖu gèc;

- Cvc: chi  phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh (bao gåm c¶ chi phÝ trung chuyÓn, nÕu cã).

1.2.4.1 Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh

Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh cã thÓ x¸c ®Þnh theo ph¬ng ¸n, cù ly, lo¹i ph¬ng tiÖn vµ gi¸ thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vËn chuyÓn vµ c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ.

1.2.4.1.1 Chi phÝ vËn chuyÓn tÝnh theo cíc vËn chuyÓn

Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh theo cíc vËn chuyÓn ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

n

Cvc =  (Li x fi) + Cctc + Cltk	(6.6)

i=1

Trong ®ã :

- Li: cù ly cña cung ®êng thø i;

- fi: gi¸ cíc vËn chuyÓn trªn cung ®êng thø i;

- Cctc: chi phÝ trung chuyÓn (nÕu cã);

- Cltk: chi phÝ lu th«ng kh¸c.

+ Gi¸ cíc vËn chuyÓn cã thÓ dùa vµo c«ng bè cña c¸c ®Þa ph¬ng, gi¸ thÞ trêng, b¸o gi¸ cña ®¬n vÞ vËn t¶i ®¶m b¶o ®îc khèi lîng, tiÕn ®é cña c«ng tr×nh;

+ Chi phÝ trung chuyÓn vËt liÖu ®îc tÝnh khi cã thay ®æi ph¬ng thøc hoÆc ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, bao gåm chi phÝ bèc xÕp vµ hao hôt trung chuyÓn. Chi phÝ hao hôt trung chuyÓn ®îc tÝnh theo ®Þnh møc tØ lÖ trªn gi¸  vËt liÖu gèc trªn c¬ së  ®Þnh møc vËt t do Bé X©y dùng c«ng bè;

+ Chi phÝ lu th«ng kh¸c: lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc buéc, kª, che ch¾n, lÖ phÝ cÇu ®êng,...

Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh tÝnh theo cíc vËn chuyÓn sö dông B¶ng 6.1

1.2.4.1.2 Chi phÝ vËn chuyÓn tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc  vËn chuyÓn

Chi phÝ vËn chuyÓn cã thÓ ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së sö dông nh÷ng ®Þnh møc vËn chuyÓn phï hîp trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ nh©n c«ng vµ ca m¸y c«ng tr×nh , theo c«ng thøc sau:

Cvc = (Mi:x giMTC )+ Cttc + Cltk	(6.7)

Trong ®ã:

- Mi: lîng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y dïng vËn chuyÓn;

- giMTC: gi¸ ca m¸y cña lo¹i m¸y dïng vËn chuyÓn;

- Cttc vµ  Cltk: nh trong môc 1.2.4.1.1.

VÝ dô x¸c ®Þnh chi phÝ vËn chuyÓn theo ®Þnh møc vËn chuyÓn:

X¸c ®Þnh chi phÝ vËn chuyÓn khèi lîng 100m3 c¸t x©y dùng víi cù ly vËn chuyÓn 50km th× cã thÓ  sö dông ®Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ 12 tÊn ®îc tÝnh to¸n nh sau:

- Hao phÝ ca m¸y  trong ph¹m vi 1 km ®Çu	: 0,610 ca

- Hao phÝ ca m¸y  cho 6 km tiÕp theo		: 6 x 0,171 ca

- Hao phÝ ca m¸y  cho  43 km (ngoµi 7 km)	: 43 x 0,106 ca

Tæng céng hao phÝ ca m¸y			: 6,194 ca

Sè ca m¸y nh©n víi ®¬n gi¸ ca m¸y c«ng tr×nh (hoÆc gi¸ ca m¸y ®Þa ph¬ng c«ng bè) sÏ x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ vËn chuyÓn b»ng « t« tù ®æ cho cù ly 50 km ®Õn c«ng tr×nh.

Chi phÝ ca m¸y cho vËn chuyÓn cÇn x¸c ®Þnh ®óng cho thêi ®iÓm tÝnh, khi cã biÕn ®éng vÒ gi¸ cÇn cã sù  diÒu chØnh phï hîp. ThÝ dô khi gi¸ ca m¸y ®iÒu chØnh víi hÖ sè 1,2 th× chi phÝ còng ®îc ®iÒu chØnh trªn c¬ së hÖ sè nµy.

Gi¸ ca m¸y « t« tù ®æ (sau ®iÒu chØnh) lµ: 1.157.110 ®ång/ca

Chi phÝ vËn chyÓn b»ng « t« cho 100 m3 c¸t  ®o¹n ®êng 50 km lµ:

6,194  ca   x  1.157.110 ®ång/ca =  7.167.139 ®ång

Trêng hîp nh÷ng vËt liÖu tÝnh theo ®¬n vÞ tÝnh kh¸c th× cã thÓ sö dông träng lîng riªng ®Ó tÝnh chuyÓn ®¬n vÞ vµ vËn dông ®Þnh møc vËn chuyÓn cho phï hîp.

NÕu mét lo¹i vËt liÖu ph¶i mua ë nhiÒu nguån kh¸c nhau th×  gi¸ vËt liÖu ®Õn c«ng tr×nh b×nh qu©n (Gcctbq ) ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

n

   Ti x Gccti

i=1

Gcctbq = -----------------	(6.8)

n

 Ti

i=1

Trong ®ã:

- Gccti: gi¸ vËt liÖu ®Õn  c«ng tr×nh tõ nguån i;

- Ti: khèi lîng vËt liÖu  mua tõ nguån i.

1.2.4.1  Chi phÝ t¹i hiÖn trêng (Cht )

Chi phÝ t¹i hiÖn trêng bao gåm chi phÝ bèc xÕp (Cbx), chi phÝ vËn chuyÓn trong néi bé c«ng tr×nh (Cvcht), chi phÝ hao hôt b¶o qu¶n (Chh) vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

Cht = Cbx + Cvcht + Chh 		(6.9)

Chi phÝ bèc xÕp tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng bèc xÕp vµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng c«ng tr×nh; Chi phÝ vËn chuyÓn b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬ trong néi bé c«ng tr×nh tÝnh b×nh qu©n trong ph¹m vi 300m trªn c¬ së ®Þnh møc lao  ®éng vËn chuyÓn vËt liÖu b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬ vµ ®¬n gi¸  nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

Chi phÝ hao hôt b¶o qu¶n vËt liÖu t¹i kho, b·i c«ng trêng ®îc tÝnh theo phÇn tr¨m (%) so víi gi¸  vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng.

Néi dung, tr×nh tù tÝnh to¸n gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c B¶ng 6.1, 6.2 vµ 6.3 nh sau:

B¶ng 6.1. TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn

| Stt | Lo¹i vËt liÖu | §¬n vÞ tÝnh | Nguån mua | Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn | Cù ly cña cung ®êng víi cÊp ®êng t¬ng øng |  | Gi¸ cíc theo cÊp ®êng (®/T.km) | Chi phÝ vËn chuyÓn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cù ly (km) | CÊp ®êng |  |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] =  ( [6] x [8]) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

B¶ng 6.2. TÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh

| Stt | Lo¹i vËt liÖu | §¬n vÞ tÝnh | Gi¸ gèc | Chi phÝ vËn chuyÓn | Chi phÝ trung chuyÓn (nÕu cã) |  |  |  | Gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bèc xÕp | Hao hôt trung chuyÓn |  | Céng chi phÝ trung chuyÓn |  |
|  |  |  |  |  |  | §Þnh møc (%) | Thµnh tiÒn |  |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] = [4] x [7] | [9] = [6]+[8] | [10] = [4]+[5]+[9] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chó:

- Cét [5]: lÊy theo gi¸ trÞ cét [9] t¹i B¶ng 6.1;

- Cét [6] = (§Þnh møc lao ®éng bèc xÕp) x (§¬n gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh).

B¶ng 6.3.  TÝnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh

| Stt | Lo¹i vËt liÖu | §¬n vÞ tÝnh | Gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh | Chi phÝ t¹i hiÖn trêng |  |  |  | Gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chi phÝ bèc xÕp | Chi phÝ hao hôt b¶o qu¶n | Chi phÝ vËn chuyÓn trong néi bé c«ng tr×nh | Céng chi phÝ t¹i hiÖn trêng |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] = [4] x §Þnh møc tû lÖ | [7] | [8] = [5]+[6]+[7] | [9] = [4]+[8] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chó

- Cét [4]: lÊy theo kÕt qu¶ t×nh to¸n tõ cét [10] t¹i B¶ng 6.2;

- Cét [5]  = (§Þnh møc lao ®éng bèc xÕp) x (§¬n gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh);

- Cét [7]  = (§Þnh møc lao ®éng vËn chuyÓn trong ph¹m vi 300m) x (§¬n gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh).

2. Ph¬ng ph¸p lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh

2.1. C¬ së lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp

- Danh môc nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh;

- §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh t¬ng øng víi nhãm lo¹i c«ng t¸c, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh.

2.2. LËp gi¸ x©y dùng tæng hîp

- Bíc 1. X¸c ®Þnh danh môc nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh  cÇn lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp, mét sè chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu, ®¬n vÞ tÝnh vµ néi dung thµnh phÇn c«ng viÖc phï hîp.

- Bíc 2. TÝnh khèi lîng x©y l¾p (q) cña tõng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng cÊu thµnh gi¸ x©y dùng tæng hîp.

- Bíc 3. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL), nh©n c«ng (NC), m¸y thi c«ng (M) t¬ng øng víi khèi lîng x©y dùng (q) cña tõng lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p cÊu thµnh gi¸ x©y dùng tæng hîp theo c«ng thøc:

VL = q x vl ;    NC = q x nc ;    M = q x m	 (6.10)

- Bíc 4. Tæng hîp kÕt qu¶ theo tõng kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ x©y dùng tæng hîp theo c«ng thøc:

VL=i=1nVLi	NC=i=1nNCi	            M=i=1nMi	    (6.11)

Trong ®ã:

- VLi, NCi, Mi : lµ chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng cña c«ng t¸c x©y dùng thø i (i=1÷n) cÊu thµnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp cã thÓ lËp thµnh gi¸ ®Çy ®ñ, bao gåm chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc.

Phô lôc sè 7

MÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

tæng møc ®Çu t, dù to¸n c«ng tr×nh

(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

1. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra tæng møc ®Çu t

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra tæng møc ®Çu t ®îc tæng hîp nh mÉu 7.1 sau ®©y.

MÉu 7.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra tæng møc ®Çu t

®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra        Céng hßa x· héi chñ ghÜa ViÖt nam

§éc lËp - tù do - h¹nh phóc

(Sè hiÖu v¨n b¶n)			  ….., ngµy ….. th¸ng ….. n¨m …..

V/v: thÈm ®Þnh / thÈm tra

tæng møc ®Çu t ......................

.................................................

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

tæng møc ®Çu t

Dù ¸n: .................................................................................

§Þa ®iÓm: ..................................................................................................

Kính gửi: ………………………………………………

Thực hiện nhiệm vụ của (người quyết định đầu tư) giao (đối với đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ thẩm định) hoặc theo đề nghị của (người quyết định đầu tư  / chủ đầu tư) (đối với đơn vị tư vấn thẩm tra) về việc thẩm định / thẩm tra tổng mức đầu tư (tên dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ (tên đơn vị thẩm định / thẩm tra) có ý kiến như sau:

1. Khái quát về dự án

- Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô,... công trình;

- Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án,...;

- Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

2. Các cơ sở pháp lý và tài liệu sử dụng trong thẩm định / thẩm tra

- Luật xây dựng;

- Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- (Các văn bản khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương, …).

3. Nhận xét về chất lượng hồ sơ tổng mức đầu tư

- Nhận xét về phương pháp lập tổng mức đầu tư được lựa chọn tính toán;

- Nhận xét về các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong trong tổng mức đầu tư;

- Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện thẩm định / thẩm tra.

4. Nguyên tắc thẩm định / thẩm tra

- Về sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Về tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

- Về giá trị tổng mức đầu tư.

5. Kết quả thẩm định / thẩm tra

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị tổng mức đầu tư (tên dự án) sau thẩm định / thẩm tra như sau:

| Stt | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ | Gi¸ trÞ thÈm tra | T¨ng, gi¶m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ thiÕt bÞ |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c |  |  |  |
| 4 | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n |  |  |  |
| 5 | Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng |  |  |  |
| 6 | Chi phÝ kh¸c |  |  |  |
| 7 | Chi phÝ dù phßng |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  |

(cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)

Nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m:

(Nªu vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng gi¶m ®èi víi nh÷ng néi dung chi phÝ t¨ng, gi¶m chñ yÕu).

7. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

ngêi thÈm ®Þnh / thÈm tra		          Ngêi kiÓm tra

- (ký, hä tªn)		                                                           (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)	     				     Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

- (ký, hä tªn)

- ...

N¬i nhËn			Thñ trëng ®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra

-

- 					             (ký tªn, ®ãng dÊu)

-

- …

2. B¸o c¸o thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh ®îc tæng hîp nh mÉu 7.2 sau ®©y.

MÉu 7.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh

®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra        Céng hßa x· héi chñ ghÜa ViÖt nam

§éc lËp - tù do - h¹nh phóc

(Sè hiÖu v¨n b¶n)			  ….., ngµy ….. th¸ng ….. n¨m …..

V/v: thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n

c«ng tr×nh ....................................

......................................................

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

Dù to¸n c«ng tr×nh

C«ng tr×nh: .................................................................................

§Þa ®iÓm: ..................................................................................................

KÝnh göi: ………………………………………………

Thùc hiÖn nhiÖm vô cña (chñ ®Çu t) giao (®èi víi trêng hîp chñ ®Çu t tù thÈm ®Þnh) hoÆc theo ®Ò nghÞ cña (chñ ®Çu t) hoÆc theo hîp ®ång kinh tÕ (sè hiÖu hîp ®ång) (®èi víi ®¬n vÞ t vÊn thÈm tra) vÒ viÖc thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh (tªn c«ng tr×nh). Sau khi nghiªn cøu hå s¬ (tªn ®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra) cã ý kiÕn nh sau:

1. C¨n cø thÈm ®Þnh / thÈm tra

- NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

- NghÞ ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

- Th«ng t vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

- (C¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan cña nhµ níc, cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, …).

2. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh

- Tªn c«ng tr×nh;

- Chñ ®Çu t;

- C¸c ®¬n vÞ t vÊn lËp thiÕt kÕ, lËp dù to¸n c«ng tr×nh;

3. NhËn xÐt vÒ chÊt lîng hå s¬ dù to¸n c«ng tr×nh

- NhËn xÐt vÒ thiÕt kÕ, ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n ®îc lùa chän;

- NhËn xÐt vÒ c¸c c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trong trong dù to¸n c«ng tr×nh;

- KÕt luËn vÒ ®ñ hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thÈm ®Þnh / thÈm tra.

4. Nguyªn t¾c thÈm ®Þnh / thÈm tra

- VÒ sù phï hîp gi÷a khèi lîng chñ yÕu cña dù to¸n víi khèi lîng thiÕt kÕ;

- VÒ tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý cña viÖc ¸p dông, vËn dông ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc chi phÝ tû lÖ, dù to¸n chi phÝ t vÊn vµ dù to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n c«ng tr×nh;

- VÒ gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh.

5. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

Dùa vµo c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c nªu trªn th× gi¸ trÞ (dù to¸n c«ng tr×nh) sau thÈm ®Þnh / thÈm tra nh sau:

| Stt | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ | Gi¸ trÞ thÈm tra | T¨ng, gi¶m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ thiÕt bÞ |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n |  |  |  |
| 4 | Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng |  |  |  |
| 5 | Chi phÝ kh¸c |  |  |  |
| 6 | Chi phÝ dù phßng |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  |

(cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)

Nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m:

(Nªu vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng gi¶m ®èi víi nh÷ng néi dung chi phÝ t¨ng, gi¶m chñ yÕu).

7. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

ngêi thÈm ®Þnh / thÈm tra		          Ngêi kiÓm tra

- (ký, hä tªn)		                                                           (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)	     				     Chøng chØ KS ®Þnh gi¸ XD h¹ng ....., sè .....

- (ký, hä tªn)

- ...

N¬i nhËn			Thñ trëng ®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra

-

- 					             (ký tªn, ®ãng dÊu)

-

- …

Phô lôc sè 8

MÉu tr×nh phª duyÖt ®Þnh møc dù to¸n mét sè c«ng t¸c x©y dùng ®iÒu chØnh, x©y dùng míi sö dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng trong c¸c gãi thÇu sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc ¸p dông h×nh thøc chØ ®Þnh thÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 13              nghÞ ®Þnh sè 112/2009/N§-CP

(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010

cña Bé X©y dùng)

(Chñ ®Çu t) 	                                 Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè hiÖu v¨n b¶n			                                 ….., ngµy ….. th¸ng ….. n¨m …..

V/v: ®iÒu chØnh, x©y dùng

míi ®Þnh møc dù to¸n x©y

dùng c«ng tr×nh

tê tr×nh

®Þnh møc dù to¸n mét sè c«ng t¸c x©y dùng ®iÒu chØnh,                  x©y dùng míi sö dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh …..

KÝnh göi: (ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t)

C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng, trªn c¬ së hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng bè, ®Ó thùc hiÖn kho¶n 6 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ, (chñ ®Çu t) xin kÝnh tr×nh ®Þnh møc dù to¸n mét sè c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng tr×nh … bao gåm …. møc, trong ®ã ®iÒu chØnh ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc c«ng bè lµ ... møc vµ x©y dùng míi ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh lµ … møc nh Phô lôc kÌm theo tê tr×nh nµy.

KÝnh ®Ò nghÞ (ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t) xem xÐt quyÕt ®Þnh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh.

N¬i nhËn		                                                                      (Chñ ®Çu t)

- Nh trªn;

- Lu.					                                     (ký tªn, ®ãng dÊu)

Phô lôc

(kÌm theo tê tr×nh sè ….. ngµy …… cña …..)

®Þnh møc dù to¸n mét sè c«ng t¸c x©y dùng ®îc ®iÒu chØnh, x©y dùng míi sö dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh …..

1. §Þnh møc dù dù to¸n mét sè c«ng t¸c x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh

1.1. Tªn c«ng t¸c: ……………………………………………………………….

- Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- B¶ng ®Þnh møc:

§¬n vÞ tÝnh: …

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y dùng | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §Þnh møc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | §· ®îc c«ng bè | §iÒu chØnh |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Nh©n c«ng |  |  |  |
|  |  | BËc … |  |  |  |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |

1.2. Tªn c«ng t¸c: ……………………………………………………………….

……….…

2. §Þnh møc dù to¸n mét sè c«ng t¸c x©y dùng bæ sung míi

2.1. Tªn c«ng t¸c: …………………………………………………………….…

- Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- B¶ng ®Þnh møc:

§¬n vÞ tÝnh: …

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y dùng | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §Þnh møc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |
|  |  | Nh©n c«ng |  |  |
|  |  | BËc … |  |  |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |

2.2. Tªn c«ng t¸c: ……………………………………………………………….

………………